## Hoja 1
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
IS - 00138 - MÉTODOS FORMALES EN CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE
TSPi - Bitácora de Registro de Tiempo
Nombre | Santiago Chávez López |  |  |  |  | Fecha | 2025-08-11
Equipo | Grupo 5 |  |  |  |  | Profesor | Gilberto Pedraza
Parte/Nivel | Desarrollo |  |  |  |  | Ciclo | 2025 - 2
Fecha | Inicio | Fin | Tiempo Interrupción | Tiempo Delta | Fase / Tarea | Componente | Comentarios | C | U
2025-08-11 | 12:00 | 12:43 | 5 | 38 | Objetivos y métricas | Act. Iniciación | Creación objetivos y métricas de desarrollo | X | 6
2025-08-24 | 20:00 | 22:00 | 15 | 165 | Organización proyecto | General | Se organizó el nuevo proyecto para desarrollarse en 2 personas | X | 2
2025-08-24 | 22:00 | 22:20 | 0 | 20 | Mejora de objetivos | Objetivos Acta | Se agregaron las dos métricas por objetivo | X | 10
2025-08-24 | 22:30 | 22:49 | 0 | 19 | Estrategia | Plantilla | Se realizó la plantilla de estrategia | X | 7
2025-08-24 | 22:50 | 23:23 | 0 | 33 | Plan de Riesgo | Plantilla | Se realizó la plantilla de riesgo | X | 5