Tabla de Contenido

1	Introducción	2

1.1	Objetivo	2

1.2	Alcance	2

1.3	Definiciones y Abreviaturas	2

2	Riesgos	2

2.1	Criterios para valoración de riesgos	2

2.1.1	Probabilidad.	2

2.1.2	Impacto.	2

2.1.3	Costo de retiro.	3

2.2	Definición y valoración de riesgos	3

2.2.1	Riesgos relacionados con el proyecto	3

2.2.2	Riesgos relacionados con el producto	4

2.2.3	Riesgos relacionados con el equipo	5

2.3	Programa de Mitigación y Contingencia	6

2.4	Programa de  seguimiento a los riesgos	8

# Introducción

La Fase 2 del proyecto implica el desarrollo avanzado, integración de módulos, pruebas funcionales y validación con usuarios clave. Estas actividades incrementan la probabilidad de incidentes relacionados con compatibilidad, retrabajos, fallos de integración y disponibilidad del equipo.

Este plan establece la identificación, valoración y estrategias para mitigar y dar respuesta a los riesgos específicos de esta fase con el fin de garantizar la entrega exitosa del producto.

## Objetivo

Identificar y gestionar los riesgos críticos asociados a la Fase 2, aplicando métodos de valoración, mitigación, contingencia y seguimiento, asegurando control sobre el avance, calidad y estabilidad del sistema.

## Alcance

Este plan cubre riesgos relacionados con:

- Integración de módulos.

- Pruebas funcionales.

- Gestión de equipo.

- Infraestructura técnica.

- Interacción entre backend

## Definiciones y Abreviaturas

Se mantienen las mismas definiciones usadas en la Fase 1:

Riesgo: Evento potencial negativo.
Mitigación: Acciones para reducir probabilidad o impacto.
Contingencia: Acciones a ejecutar si el riesgo ocurre.
LOC: Lines of Code.

# Riesgos

## Criterios para valoración de riesgos

### Probabilidad.

Se clasifica en:

Baja (10–30%)

Media (31–60%)

Alta (61–90%)

### Impacto.

Clasificación en función de:

Bajo: Retraso menor a 2 días o impacto económico mínimo.

Medio: Retraso de 3 a 5 días o costo moderado.

Alto: Retraso mayor a 5 días o impacto crítico en presupuesto y calidad.

### Costo de retiro.

| PRIORIDAD | PROBABILIDAD | IMPACTO | COSTO RETIRO | DETERMINACIÓN DE LA PRIORIDAD | EVALUACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | 61-90% | Alto | > 20 horas / Alto costo | Crítico - Requiere acción inmediata | No aceptable: mitigar/retirar antes de continuar; revisión diaria |
| Media | 31-60% | Medio | 10-20 h / costo medio | Importante - acción planificada en la iteración actual | Aceptable con mitigación y seguimiento semanal |
| Baja | 10-30% | Bajo | < 10 h / bajo costo | Controlable - acciones preventivas | Aceptable; monitoreo quincenal |

| ID | Nombre | Descripción | Pb | Im | Cr | Ps | Pr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RG-001 | Cambios en el Alcance | Inclusión de nuevos requerimientos que alteran cronograma y costo | 70 | 3 | 25 | 95 | Alta |
| RG-002 | Fallo en API de Mapas | Error en integración de API de geolocalización para seguimiento | 50 | 2 | 15 | 65 | Media |
| RG-003 | Baja Disponibilidad | Ausencia de personal clave afecta desarrollo y pruebas | 40 | 2 | 12 | 56 | Media |

Probabilidad (Pb), Impacto (Im), Costo retiro (Cr), Peso (Ps), Prioridad (Pr).

## Definición y valoración de riesgos

### Riesgos relacionados con el proyecto

| COD | RIESGO | DESCRIPCIÓN | PROBABILIDAD (1-10) | IMPACTO (1 a 10) | COSTO RETIRO (1-10) | PESO | PRIORIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FP-001 | Retrabajos por cambios tardíos | Ajustes solicitados tras pruebas generan retrasos | 7 | 8 | 7 | 84 | Alta |
| RP-002 | Retraso en Entregas | Estimaciones iniciales poco realistas generan retrasos en ciclos | 6 | 7 | 6 | 69 | Media |
| RP-003 | Fallo en Comunicación | Problema en canales de información generan reprocesos | 5 | 6 | 6 | 62 | Media |

### Riesgos relacionados con el producto

| COD | RIESGO | DESCRIPCION | PROBABI-LIDAD (1-10) | IMP-ACTO (1 a 10) | COSTO RETIRO (1-10) | PESO | PRIO-RIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FPr-001 | Fallos en integración de módulos | Los componentes no interactúan correctamente | 7 | 8 | 7 | 84 | Alta |
| FPr-002 | Errores en Integración de Módulos | Errores funcionales bloquean flujos principales | 6 | 9 | 7 | 82 | Alta |
| FPr-003 | Baja optimización del sistema | Bajo rendimiento en dispositivos o carga Alta | 5 | 7 | 6 | 68 | Media |

### Riesgos relacionados con el equipo

| COD | RIESGO | DESCRIPCIÓN | PROBABILIDAD (1-10) | IMPACTO (1 a 10) | COSTO RETIRO (1-10) | PESO | PRIORIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FEQ-001 | falta de capacitación | Falta de habilidades en pruebas | 6 | 7 | 6 | 68 | media |
| FEQ-002 | Rotacion del personal | Falta de comunicación entre roles | 7 | 6 | 6 | 72 | alta |
| FEQ-003 | Sobrecarga de trabajo | Carga laboral elevada | 7 | 8 | 6 | 80 | alta |

## Programa de Mitigación y Contingencia

Se tienen en cuenta para el plan de mitigación y contingencia aquellos cuya calificación es ALTA

| Codigo | FP-001 |
| --- | --- |
| Plan de mitigación: | 1.Validar requerimientos antes del desarrollo. 2.Establecer congelamiento de cambios a mitad del sprint. |
| Plan de contingencia: | 1.Reasignar recursos a tareas críticas. 2.Ajustar entregables del sprint de ser necesario. |
| Responsable de seguimiento | Líder de Planeación |

|  | RPr-001 |
| --- | --- |
| Plan de mitigación: | Ejecutar pruebas de compatibilidad en diferentes dispositivos y sistemas. |
| Plan de contingencia: | Aplicar actualizaciones o parches correctivos inmediatos. |
| Responsable de seguimiento | Líder de Equipo |

|  | FPr-001 |
| --- | --- |
| Plan de mitigación: | 1.Integraciones continuas con pruebas automáticas. 2.Revisión de interfaces entre equipos. |
| Plan de contingencia: | Deshabilitar temporalmente módulos no críticos. |
| Responsable de seguimiento | Lider de equipo |

|  | FPr-002 |
| --- | --- |
| Plan de mitigación: | 1.Ejecución continua de pruebas unitarias y funcionales. 2.Revisar criterios de aceptación antes de codificar. |
| Plan de contingencia: | Ampliar la ventana de pruebas. |
| Responsable de seguimiento | Lider de equipo |

|  | FEQ-002 |
| --- | --- |
| Plan de mitigación: | 1.Reunión diaria con reporte cruzado Back. 2.Documentación centralizada de API y flujos. |
| Plan de contingencia: | 1.Establecer sesiones de sincronización de emergencia. 2.Revisar todas las tareas afectadas para corregir inconsistencias. |
| Responsable de seguimiento | Lider de equipo |

|  | FEQ-003 |
| --- | --- |
| Plan de mitigación: | Equilibrar tareas según capacidades. |
| Plan de contingencia: | Reprogramar historias no esenciales. |
| Responsable de seguimiento | Lider de Equipo |

| Plan de mitigación: |  |
| --- | --- |
| Plan de contingencia: |  |
| Responsable de seguimiento |  |

## Actividades de  seguimiento a los riesgos

Actualización del registro de riesgos en cada iteración del proyecto.

Verificación del cumplimiento de los planes de mitigación y contingencia.

Elaboración de un informe mensual de riesgos con acciones tomadas y resultados.

Revisión de indicadores de desempeño (retrasos, calidad, incidencias) para identificar nuevos riesgos emergentes.

Comunicación continua entre líderes de proceso, desarrollo y gestión para ajustar estrategias preventivas.

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha | Descripción | Autor(es) |
| --- | --- | --- |
| 10/24/2025 | Plan Riesgos Fase 2 | LE |