## Global
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: | [9 empty] | Grupo:5
Ciclo: 8
| Planeación | [5 empty] | Seguimiento
Actividad | Responsable | Rol que recibe | Tamaño estimado (hojas, secciones) | Tiempo estimado (minutos) | Fecha Acordada Entrega | Hora Acordada entrega | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Tamaño real | Tiempo real | Observaciones
Acta de Iniciacion | Nicolas Calvo | Lider de Equipo | 1 | 1 hora y 15 minutos | 2025-08-08 | 10:15pm | 2025-08-08 | 10:15pm | 0 | 10 | 1 hora y 15 minutos | Se entrego completo y a tiempo
Acta de Compromiso | Nicolas Calvo | Lider de Equipo | 1 | 30 minutos | 2025-08-09 | 1:30pm | 2025-08-09 | 1:30pm | 0 | 1 | 30 minutos | Se entrego la acta de compromiso con tiempo
Pagina Web | Nicolas Calvo | Lider de Equipo | 1 | 5 horas | 2025-08-12 | 10:00pm | 2025-08-12 | 12am | 0 | 0 | 6 horas | Se entrego completo y a tiempo
Script definicion de procesos | Nicolas Calvo | Lider de Equipo | 1 | 1 hora y 30 minutos | 2025-08-11 | 9:30pm | 2025-08-11 | 9:30pm | 0 |  | 1 hora y 30 minutos | Se entrego completo y a tiempo
Bitacora(Individual) | Nicolas Calvo | Lider de Equipo | 1 | 30 minutos | 2025-08-12 | 8am | 2025-08-12 | 8am | 0 | 0 | 30minutos | Se entrego a tiempo
Log de defectos | Nicolas Calvo | Lider de Equipo | 1 | 30 minutos | 2025-08-12 |  | 2025-08-12 |  | 0 | 0 | 30 minutos | Se entrego a tiempo
Control de Asignaciones | Nicolas Calvo | Lider de Equipo | 1 | 30 minutos | 2025-08-12 |  | 2025-08-12 |  | 0 | 0 | 30 minutos | Se entrego a tiempo
Informe final | Nicolas Calvo | Lider de Equipo | 1 | 25 minutos | 2025-08-12 |  | 2025-08-12 |  | 0 | 0 | 25 minutos | Se entrego a tiempo
Definicion Estrategia | Santiago Chavez | Lider de Desarrollo | 1 | 3 horas | 25/08/2025 | 2pm | 25/08/2025 | 2pm | 0 | 0 | 3 horas | Se entrego a tiempo
Plan de Riesgos | Santiago Chavez | Lider de Desarrollo | 1 | 3 horas | 25/08/2025 | 4pm | 25/08/2025 | 4pm | 0 | 0 | 3 horas | Se entrego a tiempo
Log de defectos | Santiago Chavez | Lider de Desarrollo | 1 | 3 horas | 25/08/2025 | 6pm | 25/08/2025 | 6pm | 0 | 0 | 3 horas | Se entrego a tiempo
Bitacora(Individual) | Santiago Chavez | Lider de Desarrollo | 1 | 3 horas | 25/08/2025 | 6:30pm | 25/08/2025 | 6:30pm | 0 | 0 | 3 horas | Se entrego a tiempo
Maestro de Documento Actualizado | Nicolas Calvo | Lider de Equipo | 1 | 1 hora | 25/08/2025 | 3pm | 25/08/2025 | 3pm | 0 | 0 | 1 hora | Se entrego a tiempo
Script definicion de procesos 2 | Nicolas Calvo | Lider de Equipo | 1 | 2 horas | 25/08/2025 | 7pm | 25/08/2025 | 7pm | 0 | 0 | 2 horas | Se entrego a tiempo
Documento Final 2 | Nicolas Calvo | Lider de Equipo | 1 | 1 hora | 25/08/2025 | 8pm | 25/08/2025 | 8pm | 0:00 | 0 | 1 hora | Se entrego a tiempo
Bitacora(Individual) | Nicolas Calvo | Lider de Equipo | 1 | 1 hora | 25/08/2025 | 10pm | 25/08/2025 | 10pm | 0 | 0 | 1 hora | Se entrego a tiempo
Control de Asignaciones Actualizado | Nicolas Calvo | Lider de Equipo | 1 | 5 horas | 25/08/2025 | 9pm | 25/08/2025 | 9pm | 0 | 0 | 5 horas | Se entrego a tiempo
Plan adminConfig | Nicolas Calvo | Lider de Equipo | 1 | 90 minutos | 8/25/2025 | 1:30pm | 8/25/2025 | 1:30pm | 0 | 0 | 1 hora y 30 minutos | Se entrego a tiempo
Detalle caso de uso | Nicolas Calvo | Lider de Equipo | 1 | 180 minutos | 8/25/2025 | 7:00pm | 8/25/2025 | 7:00pm | 0 | 0 | 3 horas | Se entrego a tiempo
Detalle caso de uso | Santiago Chavez | Lider de Desarrollo | 1 | 180 minutos | 8/26/2025 | 4:00pm | 8/26/2025 | 4:00pm | 0 | 0 | 3 horas | Se entrego a tiempo
Escenario de calidad | Nicolas Calvo | Lider de Equipo | 1 | 120 minutos | 8/25/2025 | 9:00pm | 8/25/2025 | 9:00pm | 0 | 0 | 2 horas | Se entrego a tiempo
Escenario de calidad | Santiago Chavez | Lider de Desarrollo | 1 | 100 minutos | 8/26/2025 |  | 8/26/2025 |  | 0 | 0 |  | Se entrego a tiempo
Requirimientos atributos de calidad | Nicolas Calvo | Lider de Equipo | 1 | 120minutos | 8/25/2025 | 11pm | 8/25/2025 | 11pm | 0 | 0 | 2 horas | Se entrego a tiempo
Requirimientos atributos de calidad | Santiago Chavez | Lider de Desarrollo | 1 | 100 minutos | 8/26/2025 |  | 8/26/2025 |  | 0 | 0 |  | Se entrego a tiempo
Diagrama modelo de casos de uso | Nicolas, Santiago | LE,LD | 1 | 60 minutos | 8/26/2025 | 6pm | 8/26/2025 | 6pm | 0 | 0 |  | Se entrego a tiempo
Diagrama de clase | Nicolas, Santiago | LE,LD | 1 | 60 minutos | 8/26/2025 | 10pm | 8/26/2025 | 10pm | 0 | 0 |  | Se entrego a tiempo
Control de Asignaciones separado cada fase | Nicolas Calvo | Lider de Equipo | 1 | 60 minutos | 2025-09-09 | 11am | 2025-09-09 | 11am | 0 | 0 | 60 minutos | Se entrego a tiempo
Bitacora(Individual) | Nicolas Calvo | Lider de Equipo | 1 | 60 minutos | 2025-09-09 | 2pm | 2025-09-09 | 2pm | 0 | 0 | 60 minutos | Se entrego a tiempo
Bitacora(Individual) | Santiago Chavez | Lider de Desarrollo | 1 | 60 minutos | 2025-09-09 | 2pm | 2025-09-09 | 2pm | 0 | 0 | 60 minutos | Se entrego a tiempo
Log de defectos | Santiago Chavez | Lider de Desarrollo | 1 | 60 minutos | 2025-09-03 | 2pm | 2025-09-03 | 2pm | 0 | 0 | 60 minutos | Se entrego a tiempo
Script de definiciones 3 | Santiago Chavez | Lider de Desarrollo | 1 | 60 minutos | 2025-09-03 | 3pm | 2025-09-03 | 3pm | 0 | 0 | 60 minutos | Se entrego a tiempo
Documento Final 3 | Santiago Chavez | Lider de Desarrollo | 1 | 60 minutos | 2025-09-03 | 4pm | 2025-09-03 | 4pm | 0 | 0 | 60 minutos | Se entrego a tiempo
Especificacion detallada de tareas | Santiago Chavez | Lider de Desarrollo | 1 | 60 minutos | 2025-09-09 | 10pm
Plan de calidad | Santiago Chavez | Lider de Desarrollo | 1 | 60 minutos | 2025-09-09 | 11pm
Control de Asignaciones | Nicolas Calvo | Lider de Equipo | 1 | 60 minutos | 2025-09-09 | 11am | 2025-09-09 | 11am | 0 | 0 | 60 minutos | Se entrego a tiempo
Bitacora(Individual) | Nicolas Calvo | Lider de Equipo | 1 | 60 minutos | 2025-09-09 | 2pm | 2025-09-09 | 2pm | 0 | 0 | 60 minutos | Se entrego a tiempo
Bitacora(Individual) | Santiago Chavez | Lider de Desarrollo | 1 | 30 minutos | 2025-09-09
Log de defectos | Santiago Chavez | Lider de Desarrollo | 1 | 60 minutos | 2025-09-09 | 2pm | 2025-09-10 |  | 0 | 0 | 60 minutos | Se entrego a tiempo
Script de definiciones 4 | Santiago Chavez | Lider de Desarrollo | 1 | 60 minutos | 2025-09-09 | 3pm | 2025-09-11 |  | 0 | 0 | 60 minutos | Se entrego a tiempo
Documento Final 4

## Iniciacion
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: | [9 empty] | Grupo:5
Ciclo: 8
| Planeación | [5 empty] | Seguimiento
Actividad | Responsable | Rol que recibe | Tamaño estimado (hojas, secciones) | Tiempo estimado (minutos) | Fecha Acordada Entrega | Hora Acordada entrega | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Tamaño real | Tiempo real | Observaciones
Acta de Iniciacion | Nicolas Calvo | Lider de Equipo | 1 | 75 minutos | 2025-08-08 | 10:15pm | 2025-08-08 | 10:15pm | 0 | 10 | 75 minutos | Se entrego completo y a tiempo
Acta de Compromiso | Nicolas Calvo | Lider de Equipo | 1 | 30 minutos | 2025-08-09 | 1:30pm | 2025-08-09 | 1:30pm | 0 | 1 | 30 minutos | Se entrego la acta de compromiso con tiempo
Pagina Web | Nicolas Calvo | Lider de Equipo | 1 | 300 minutos | 2025-08-12 | 10:00pm | 2025-08-12 | 12am | 0 | 0 | 300 minutos | Se entrego completo y a tiempo
Script definicion de procesos | Nicolas Calvo | Lider de Equipo | 1 | 90 minutos | 2025-08-11 | 9:30pm | 2025-08-11 | 9:30pm | 0 |  | 90 minutos | Se entrego completo y a tiempo
Bitacora(Individual) | Nicolas Calvo | Lider de Equipo | 1 | 30 minutos | 2025-08-12 | 8am | 2025-08-12 | 8am | 0 | 0 | 30minutos | Se entrego a tiempo
Log de defectos | Nicolas Calvo | Lider de Equipo | 1 | 30 minutos | 2025-08-12 | 9am | 2025-08-12 | 9am | 0 | 0 | 30 minutos | Se entrego a tiempo
Control de Asignaciones | Nicolas Calvo | Lider de Equipo | 1 | 30 minutos | 2025-08-12 | 10am | 2025-08-12 | 10am | 0 | 0 | 30 minutos | Se entrego a tiempo
Informe final | Nicolas Calvo | Lider de Equipo | 1 | 25 minutos | 2025-08-12 | 11am | 2025-08-12 | 11am | 0 | 0 | 25 minutos | Se entrego a tiempo
|  |  |  | Tiempo | Equivale
|  |  | LE | 610 minutos | 10 horas y 10 minutos

## Estrategia
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: | [9 empty] | Grupo:5
Ciclo: 8
| Planeación | [5 empty] | Seguimiento
Actividad | Responsable | Rol que recibe | Tamaño estimado (hojas, secciones) | Tiempo estimado (minutos) | Fecha Acordada Entrega | Hora Acordada entrega | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Tamaño real | Tiempo real | Observaciones
Definicion Estrategia | Santiago Chavez | Lider de Desarrollo | 1 | 100 minutos | 25/08/2025 | 2pm | 25/08/2025 | 2pm | 0 | 0 | 1 hora y 40 minutos | Se entrego a tiempo
Plan de Riesgos | Santiago Chavez | Lider de Desarrollo | 1 | 100 minutos | 25/08/2025 | 4pm | 25/08/2025 | 4pm | 0 | 0 | 1 hora y 40 minutos | Se entrego a tiempo
Log de defectos | Santiago Chavez | Lider de Desarrollo | 1 | 120 minutos | 25/08/2025 | 6pm | 25/08/2025 | 6pm | 0 | 0 | 2 horas | Se entrego a tiempo
Bitacora(Individual) | Santiago Chavez | Lider de Desarrollo | 1 | 180 minutos | 25/08/2025 | 6:30pm | 25/08/2025 | 6:30pm | 0 | 0 | 3 horas | Se entrego a tiempo
Maestro de Documento Actualizado | Nicolas Calvo | Lider de Equipo | 1 | 60 minutos | 25/08/2025 | 3pm | 25/08/2025 | 3pm | 0 | 0 | 1 hora | Se entrego a tiempo
Script definicion de procesos 2 | Nicolas Calvo | Lider de Equipo | 1 | 120 minutos | 25/08/2025 | 7pm | 25/08/2025 | 7pm | 0 | 0 | 2 horas | Se entrego a tiempo
Documento Final 2 | Nicolas Calvo | Lider de Equipo | 1 | 60 minutos | 25/08/2025 | 8pm | 25/08/2025 | 8pm | 0:00 | 0 | 1 hora | Se entrego a tiempo
Bitacora(Individual) | Nicolas Calvo | Lider de Equipo | 1 | 60 minutos | 25/08/2025 | 10pm | 25/08/2025 | 10pm | 0 | 0 | 1 hora | Se entrego a tiempo
Control de Asignaciones Actualizado | Nicolas Calvo | Lider de Equipo | 1 | 120 minutos | 25/08/2025 | 9pm | 25/08/2025 | 9pm | 0 | 0 | 2 horas | Se entrego a tiempo
Plan adminConfig | Nicolas Calvo | Lider de Equipo | 1 | 90 minutos | 8/25/2025 | 1:30pm | 8/25/2025 | 1:30pm | 0 | 0 | 1 hora y 30 minutos | Se entrego a tiempo
Full Revision | Nicolas Calvo | LE | 1 | 110 minutos | 9/23/2025 | 10:30 | 9/23/2025 | 10:30pm | 0 | 0 | 0 | Se entrego a tiempo
Full correcciones | Santiago Chavez | LD | 1 | 100 minutos | 9/24/2025 | 1am | 9/24/2025 | 1am | 0 | 0 | 0 | Se entrego a tiempo
| Tiempo | Equivale
LE | 620 | 10 horas y 20 minutos
LD | 600 | 10 horas

## Requirimientos
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: | [9 empty] | Grupo:5
Ciclo: 8
| Planeación | [5 empty] | Seguimiento
Actividad | Responsable | Rol que recibe | Tamaño estimado (hojas, secciones) | Tiempo estimado (minutos) | Fecha Acordada Entrega | Hora Acordada entrega | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Tamaño real | Tiempo real | Observaciones
Detalle caso de uso | Santiago Chavez | Lider de Desarrollo | 1 | 180 minutos | 8/26/2025 | 4:00pm | 8/26/2025 | 4:00pm | 0 | 0 | 3 horas | Se entrego a tiempo
Escenario de calidad | Nicolas Calvo | Lider de Equipo | 1 | 120 minutos | 8/25/2025 | 9:00pm | 8/25/2025 | 9:00pm | 0 | 0 | 2 horas | Se entrego a tiempo
Escenario de calidad | Santiago Chavez | Lider de Desarrollo | 1 | 60 minutos | 8/26/2025 | 5:00pm | 8/26/2025 | 5:00pm | 0 | 0 | 1 hora | Se entrego a tiempo
Requirimientos atributos de calidad | Nicolas Calvo | Lider de Equipo | 1 | 120minutos | 8/25/2025 | 11pm | 8/25/2025 | 11pm | 0 | 0 | 2 horas | Se entrego a tiempo
Requirimientos atributos de calidad | Santiago Chavez | Lider de Desarrollo | 1 | 60 minutos | 8/26/2025 | 10am | 8/26/2025 | 10am | 0 | 0 | 1 hora | Se entrego a tiempo
Diagrama modelo de casos de uso | Nicolas, Santiago | LE,LD | 1 | 60 minutos | 8/26/2025 | 6pm | 8/26/2025 | 6pm | 0 | 0 | 1 hora | Se entrego a tiempo
Diagrama de clase | Nicolas, Santiago | LE,LD | 1 | 60 minutos | 8/26/2025 | 10pm | 8/26/2025 | 10pm | 0 | 0 | 1 hora | Se entrego a tiempo
Control de Asignaciones separado cada fase | Nicolas Calvo | Lider de Equipo | 1 | 60 minutos | 2025-09-09 | 11am | 2025-09-09 | 11am | 0 | 0 | 60 minutos | Se entrego a tiempo
Bitacora(Individual) | Nicolas Calvo | Lider de Equipo | 1 | 60 minutos | 2025-09-09 | 2pm | 2025-09-09 | 2pm | 0 | 0 | 60 minutos | Se entrego a tiempo
Bitacora(Individual) | Santiago Chavez | Lider de Desarrollo | 1 | 30 minutos | 2025-09-09 | 3pm | 2025-09-09 | 3pm | 0 | 0 | 30 minutos | Se entrego a tiempo
Log de defectos | Santiago Chavez | Lider de Desarrollo | 1 | 60 minutos | 2025-09-03 | 2pm | 2025-09-03 | 2pm | 0 | 0 | 60 minutos | Se entrego a tiempo
Script de definiciones 3 | Santiago Chavez | Lider de Desarrollo | 1 | 60 minutos | 2025-09-03 | 3pm | 2025-09-03 | 3pm | 0 | 0 | 60 minutos | Se entrego a tiempo
Documento Final 3 | Nicolas Calvo | Lider de equipo | 1 | 90 minutos | 2025-09-09 | 5pm | 2025-09-09 | 5pm | 0 | 0
Full Revision | Nicolas Calvo | LE | 1 | 120minutos | 9/23/2025 | 2:00pm | 9/23/2025 | 2pm | 0 | 0 | 0 | Se entrego a tiempo
Full correcciones | Santiago Chavez | LD | 1 | 60 minutos | 9/23/2025 | 5pm | 9/23/2025 | 5pm | 0 | 0 | 0 | Se entrego a tiempo
| Tiempo | Equivale
LE | 690 minutos | 11 horas y 30 minutos
LD | 630 minutos | 10 horas y 30 minutos

## Planeacion
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: | [9 empty] | Grupo:5
Ciclo: 8
| Planeación | [5 empty] | Seguimiento
Actividad | Responsable | Rol que recibe | Tamaño estimado (hojas, secciones) | Tiempo estimado (minutos) | Fecha Acordada Entrega | Hora Acordada entrega | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Tamaño real | Tiempo real | Observaciones
Especificacion detallada de tareas | Santiago Chavez | Lider de Desarrollo | 1 | 90 minutos | 2025-09-09 | 10pm | 2025-09-09 | 10pm | 0 | 0 | 90 minutos | Se entrego a tiempo
Plan de calidad | Santiago Chavez | Lider de Desarrollo | 1 | 60 minutos | 2025-09-09 | 11pm | 2025-09-09 | 11pm | 0 | 0 | 60 minutos | Se entrego a tiempo
Control de Asignaciones | Nicolas Calvo | Lider de Equipo | 1 | 60 minutos | 2025-09-09 | 11am | 2025-09-09 | 11am | 0 | 0 | 60 minutos | Se entrego a tiempo
Bitacora(Individual) | Nicolas Calvo | Lider de Equipo | 1 | 30 minutos | 2025-09-09 | 2pm | 2025-09-09 | 2pm | 0 | 0 | 30 minutos | Se entrego a tiempo
Bitacora(Individual) | Santiago Chavez | Lider de Desarrollo | 1 | 30 minutos | 2025-09-09 | 11:30pm | 2025-09-09 | 11:30pm | 0 | 0 | 30 minutos | Se entrego a tiempo
Log de defectos | Nicolas Calvo | Lider de Equipo | 1 | 60 minutos | 2025-09-09 | 4pm | 2025-09-09 | 6pm | 0 | 0 | 60 minutos | Se entrego a tiempo
Script de definiciones 4 | Santiago Chavez | Lider de Desarrollo | 1 | 60 minutos | 2025-09-09 | 3pm | 2025-09-10 | 9am | 0 | 0 | 60 minutos | Se entrego a tiempo
Documento Final 4 | Nicolas Calvo | Lider De Equipo | 1 | 20 minutos | 2025-09-09 | 5pm | 2025-09-09 | 5pm | 0 | 0 | 20 minutos | Se entrego a tiempo
Control de Asignaciones separado cada fase | Nicolas Calvo | Lider de Equipo | 1 | 60 minutos | 2025-09-09 | 11am | 2025-09-09 | 11am | 0 | 0 | 60 minutos | Se entrego a tiempo
Full Revision | Nicolas Calvo | LE | 1 | 30minutos | 9/22/2025 | 10:30 | 9/22/2025 | 10:30pm | 0 | 0 | 0 | Se entrego a tiempo
Full correcciones | Santiago Chavez | LD | 1 | 60 minutos | 9/23/2025 | 1am | 9/23/2025 | 1am | 0 | 0 | 0 | Se entrego a tiempo
| Tiempo | Equivale
LE | 260 | 4 horas y 20 minutos
LD | 300 | 5 horas

## Diseño
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: | [9 empty] | Grupo:5
Ciclo: 8
| Planeación | [5 empty] | Seguimiento
Actividad | Responsable | Rol que recibe | Tamaño estimado (hojas, secciones) | Tiempo estimado (minutos) | Fecha Acordada Entrega | Hora Acordada entrega | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Tamaño real | Tiempo real | Observaciones
Plantilla Especificacion de diseño de software(SDS) | Nicolas,Santiago | LE,LD | 1 | 120 minutos | 9/16/2025 | 10pm | 9/16/2025 | 10pm | 0 | 0 | 0 | Se entrego a tiempo
Generalidades del documento | Nicolas,Santiago | LE,LD | 1 | 30,30 minutos | 9/16/2025 | 10am | 9/16/2025 | 10am | 0 | 0 | 0 | Se entrego a tiempo
Arquitectura de software | Nicolas,Santiago | LE,LD | 1 | 30,30 minutos | 9/16/2025 | 2pm | 9/16/2025 | 2pm | 0 | 0 | 0 | Se entrego a tiempo
Diagrama de contexto | Nicolas Calvo | LE | 1 | 30 minutos | 9/15/2025 | 5pm | 9/15/2025 | 5pm | 0 | 0 | 0 | Se entrego a tiempo
Diagrama Funcional | Santiago Chavez | LD | 1 | 30 minutos | 9/16/2025 | 12am | 9/16/2025 | 12am | 0 | 0 | 0 | Se entrego a tiempo
Diagrama Informacion | Santiago Chavez | LD | 1 | 30 minutos | 9/16/2025 | 12:30am | 9/16/2025 | 12:30am | 0 | 0 | 0 | Se entrego a tiempo
Diagrama de Despliegue | Santiago Chavez | LD | 1 | 30 minutos | 9/16/2025 | 1am | 9/16/2025 | 1am | 0 | 0 | 0 | Se entrego a tiempo
Diagrama de Desarrollo | Santiago Chavez | LD | 1 | 30 minutos | 9/16/2025 | 1:30am | 9/16/2025 | 1:30am | 0 | 0 | 0 | Se entrego a tiempo
Diagrama de Concurrencia | Santiago Chavez | LD | 1 | 30 minutos | 9/16/2025 | 2am | 9/16/2025 | 2am | 0 | 0 | 0 | Se entrego a tiempo
Diagrama Operacional | Santiago Chavez | LD | 1 | 30 minutos | 9/16/2025 | 9am | 9/16/2025 | 9am | 0 | 0 | 0 | Se entrego a tiempo
Diseño detallado de software | Nicolas,Santiago | LE,LD | 1 | 30 minutos | 9/16/2025 |  | 9/16/2025 |  | 0 | 0 | 0 | Se entrego a tiempo
Control de asignaciones | Nicolas Calvo | LE | 1 | 200 minutos | 9/15/2025 | 7pm | 9/15/2025 | 7pm | 0 | 0 | 0 | Se entrego a tiempo
Bitacora(Individual) | Nicolas Calvo | LE | 1 | 30 minutos | 9/15/2025 | 7:30pm | 9/15/2025 | 7:30pm | 0 | 0 | 0 | Se entrego a tiempo
Bitacora(Individual) | Santiago Chavez | LD | 1 | 30 minutos | 9/16/2025 |  | 9/16/2025 |  | 0 | 0 | 0 | Se entrego a tiempo
Log de Defectos | Santiago Chavez | LD | 1 | 35 minutos | 9/16/2025 | 3pm | 9/16/2025 | 3pm | 0 | 0 | 0 | Se entrego a tiempo
Script de diseño | Santiago Chavez | LD | 1 | 40 minutos | 9/16/2025 | 4pm | 9/16/2025 | 4pm | 0 | 0 | 0 | Se entrego a tiempo
Documento Final 5 | Nicolas Calvo | LE | 1 | 30 minutos | 9/16/2025 | 8am | 9/16/2025 | 8am | 0 | 0 | 0 | Se entrego a tiempo
Full Revision | Nicolas Calvo | LE | 1 | 30minutos | 9/16/2025 | 10:30 | 9/16/2025 | 10:30pm | 0 | 0 | 0 | Se entrego a tiempo
Full correcciones | Santiago Chavez | LD | 1 | 60 minutos | 9/17/2025 | 1am | 9/17/2025 | 1am | 0 | 0 | 0 | Se entrego a tiempo
| Tiempo | Equivale
LE | 530 | 8 horas y 50 minutos
LD | 550 | 9 horas y 10 minutos

## Implementacion
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: | [9 empty] | Grupo:5
Ciclo: 8
| Planeación | [5 empty] | Seguimiento
Actividad | Responsable | Rol que recibe | Tamaño estimado (hojas, secciones) | Tiempo estimado (minutos) | Fecha Acordada Entrega | Hora Acordada entrega | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Tamaño real | Tiempo real | Observaciones
ControlAsignaciones | Nicolas Calvo | LE | 1 | 60 | 9/29/2025 | 7pm | 9/29/2025 | 7pm | 0 | 0 | 0 | Se entrego completo y a tiempo
Log Defectos | Nicolas Calvo | LE | 1 | 60 | 9/29/205 | 9pm | 9/29/2025 | 9pm | 0 | 0 | 0 | Se entrego completo y a tiempo
Bitacora(Individual) | Nicolas Calvo | LE | 1 | 60 | 9/30/2025 | 3pm | 9/30/2025 | 3pm | 0 | 0 | 0 | Se entrego completo y a tiempo
Documento Final 6 | Nicolas Calvo | LE | 1 | 60 | 9/29/2025 | 10pm | 9/29/2025 | 10pm | 0 | 0 | 0 | Se entrego completo y a tiempo
Maestro de Documento | Nicolas Calvo | LE | 1 | 60 | 9/29/2025 | 11pm | 9/29/2025 | 11pm | 0 | 0 | 0 | Se entrego completo y a tiempo
Plantilla Plan de Implementacion | Nicolas Calvo | LE | 1 | 180 | 9/30/2025 | 2pm | 9/30/2025 | 2pm | 0 | 0 | 0 | Se entrego completo y a tiempo
Excel Plan de Pruebas Unitarias(Informe) | Nicolas Calvo | LE | 1 | 180 | 9/30/2025 | 6pm | 9/30/2025 | 6pm | 0 | 0 | 0 | Se entrego completo y a tiempo
Revision | Nicolas Calvo | LE | 1 | 60 | 9/30/2025 | 7pm | 9/30/2025 | 7pm | 0 | 0 | 0 | Se hizo la revision
Correcion | Nicolas Calvo | LE | 1 | 60 | 9/30/2025 | 9pm | 9/30/2025 | 9pm | 0 | 0 | 0 | Se hizo las correciones
Script de Implementacion | Nicolas Calvo | LE | 1 | 60 | 9/30/2025 | 11am | 9/30/2025 | 11am | 0 | 0 | 0 | Se entrego completo y a tiempo
| Tiempo | Equivale
LE | 840 minutos | 14 horas

## Pruebas
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: | [9 empty] | Grupo:5
Ciclo: 8
| Planeación | [5 empty] | Seguimiento
Actividad | Responsable | Rol que recibe | Tamaño estimado (hojas, secciones) | Tiempo estimado (minutos) | Fecha Acordada Entrega | Hora Acordada entrega | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Tamaño real | Tiempo real | Observaciones
ControlAsignaciones | Nicolas Calvo | LE | 1 | 60 | 2025-10-02 | 7pm | 2025-10-02 | 7pm | 0 | 0 | 0 | Se entrego completo y a tiempo
Log Defectos | Nicolas Calvo | LE | 1 | 60 | 2025-10-02 | 9pm | 2025-10-02 | 9pm | 0 | 0 | 0 | Se entrego completo y a tiempo
Bitacora(Individual) | Nicolas Calvo | LE | 1 | 60 | 2025-10-02 | 3pm | 2025-10-02 | 3pm | 0 | 0 | 0 | Se entrego completo y a tiempo
Documento Final 7 | Nicolas Calvo | LE | 1 | 60 | 2025-10-02 | 4pm | 2025-10-02 | 4pm | 0 | 0 | 0 | Se entrego completo y a tiempo
Maestro de Documento | Nicolas Calvo | LE | 1 | 60 | 2025-10-02 | 5pm | 2025-10-02 | 5pm | 0 | 0 | 0 | Se entrego completo y a tiempo
Plantilla de casos de Prueba | Nicolas Calvo | LE | 1 | 180 | 2025-10-04 | 3pm | 2025-10-06 | 3pm | 0 | 0 | 0 | Se entrego completo y a tiempo
Plantilla Plan de Pruebas | Nicolas Calvo | LE | 1 | 180 | 2025-10-04 | 6pm | 2025-10-06 | 6pm | 0 | 0 | 0 | Se entrego completo y a tiempo
Revision | Nicolas Calvo | LE | 1 | 60 | 2025-10-04 | 7pm | 2025-10-06 | 7pm | 0 | 0 | 0 | Se realizo la revision
Correciones | Nicolas Calvo | LE | 1 | 120 | 2025-10-04 | 9pm | 2025-10-06 | 9pm | 0 | 0 | 0 | Se realizo las correcciones