## Slide 1: Postmortem Proyecto
Análisis general de resultados, métricas y desempeño del equipo en el desarrollo del sistema logístico.
Presentado por Nicolas Calvo

## Slide 2: Objetivo general
Garantizar el desarrollo, mantenimiento y correcto funcionamiento del sistema logístico, cumpliendo los requisitos técnicos, funcionales y de calidad establecidos en el cronograma del proyecto.

## Slide 3: Objetivos Específicos del equipo
Fomentar un trabajo colaborativo y organizado, cumpliendo con los plazos y estándares de calidad.
Mantener comunicación continua entre los integrantes para asegurar coherencia en los avances.
Asegurar que las entregas cumplan con los criterios de funcionalidad, usabilidad y estabilidad definidos.
Cumplir con al menos el 90% de los hitos programados en el cronograma.

## Slide 4: Descripción General
El proyecto “Sistema de Gestión de Encomiendas LogiApp” busca desarrollar una aplicación que facilite la administración integral de envíos dentro de una empresa de logística. El sistema permite:
Gestionar usuarios y roles.
Registrar encomiendas y eventos de seguimiento.
Monitorear vehículos de transporte.
Generar reportes sobre desempeño operativo.
Se implementó metodología ágil, con planificación semanal, control de tareas por fases (iniciación, diseño, implementación, pruebas y postmortem) y registro de defectos. Esto permitió mantener trazabilidad, identificar mejoras y garantizar la calidad final del producto.
El resultado fue un sistema funcional, escalable y bien documentado, que mejora la eficiencia operativa y sirve de base para futuras integraciones externas.

## Slide 5: Métricas Generales del Equipo
CFuncionalidades implementadas: 95%
Defectos críticos: <5%
Cumplimiento de hitos: 90%
Participación mínima de integrantes: 95%
Observaciones:
No se cumplieron algunas métricas por tareas no planeadas, que incrementaron el tiempo en un 8%.
Las funcionalidades no se vieron afectadas; los defectos críticos fueron mínimos.
Los hitos programados se cumplieron sin retrasos significativos.
La participación general de LE y LD fue satisfactoria.

## Slide 6: Métricas por Rol
Líder de Equipo-Nicolas Calvo
Métricas:
  Actas de reuniones publicadas en <24h.
  Cumplimiento de tareas según cronograma.
  Satisfacción del equipo con desempeño.
  Retrasos por entregas incompletas del LD.
Aspectos Positivos: Comunicación efectiva, organización y liderazgo.
Aspectos Negativos: Sobrecarga en toma de decisiones.
Propuesta de Mejora: Delegar responsabilidades críticas entre líderes.

## Slide 7: Líder de Planeación-Nicolas Calvo
Métricas: Cumplimiento de actividades, detección de errores solo en reuniones, falta de planes de mitigación.
Aspectos Positivos: Planificación clara.
Aspectos Negativos: Detección reactiva de desviaciones.
Propuesta de Mejora: Revisiones semanales para detectar desviaciones tempranas.

## Slide 8: Líder de Procesos/Calidad-Nicolas Calvo
Métricas: 50% de conformidad en auditorías, mejoras de productos, aumento de calidad general.
Aspectos Positivos: Cumplimiento de auditorías y estándares.
Aspectos Negativos: Tiempo limitado para pruebas.
Propuesta de Mejora: Ampliar tiempo destinado a control de calidad en cronograma.

## Slide 9: Líder de Desarrollo-Santiago Chavez
Métricas: Entregas incompletas, defectos críticos, actividades finalizadas con apoyo de LE.
Aspectos Positivos: Código funcional y estable.
Aspectos Negativos: Falta de automatización de pruebas.
Propuesta de Mejora: Implementar pruebas automatizadas.

## Slide 10: Líder de Soporte-Santiago Chavez
Métricas: Incumplimiento de tickets, satisfacción del 85%, actualización de scripts, documentación parcial.
Aspectos Positivos: Atención rápida y documentación actualizada.
Aspectos Negativos: Sobrecarga de tickets.
Propuesta de Mejora: Sistema de priorización y refuerzo temporal en picos críticos.

## Slide 11: Planeación y Seguimiento Semanal
Grafica de rendimiento: Fase Iniciación por LE

## Slide 12: Fase Estrategia-LE,LD

## Slide 13: Fase Requerimientos-LE,LD

## Slide 14: Fase de Planeación-LE,LD

## Slide 15: Fase de diseño-LE,LD

## Slide 16: Fase Implementacion-LE

## Slide 17: Fase Pruebas-LE

## Slide 18: Fase Postmortem-LE

## Slide 19: Cantidad de actividad hechas por cada integrante en cada fase
Fase Iniciacion:
Trabajos realizado por el LE: 35 actividades
Fase Estrategia:
Trabajo realizado por el LE: 33 actividades
Trabajo realizado por el LD: 16 actividades

## Slide 20
Fase Requerimientos:
Trabajo realizado por el LE: 8 actividades
Trabajo realizado por el LD: 9 actividades
Fase Planeacion:
Trabajo realizado por el LE: 6 actividades
Trabajo realizado por el LD: 5 actividades

## Slide 21
Fase Diseño:
Trabajo realizado por el LE: 9 actividades
Trabajo realizado por el LD: 14 actividades
Fase Implementación:
Trabajo realizado por el LE: 15 actividades

## Slide 22
Fase Pruebas:
Trabajo realizado por el LE: 20 actividades
Fase Postmortem:
Trabajo realizado por el LE: 42 actividades
Total:
LE: 168 actividades en total
LD: 44 actividades en total

## Slide 23: Tareas No Planeadas
Incremento global del 8% en horas invertidas, incluyendo:
Fase | Tareas No Planeadas
Iniciación | Corrección control de asignaciones, log de defectos, maestro de documento
Estrategia | Control de asignaciones y Plan de Riesgos
Requerimientos | Diagrama de clase
Planeación | Plantilla de calidad, Maestro de documento
Diseño | Página web, Diagrama de clases
Implementación | Código adicional
Pruebas | Página web
Postmortem | Informe Postmortem

## Slide 24: Plan de Calidad
Porcentaje libre de defectos: documentos y LOC (gráficas de barras).
Documentos:

## Slide 25
Grafica:

## Slide 26
LOC:

## Slide 27
Grafica:

## Slide 28: Comparación de tiempos
Iniciacion:
Estrategia:

## Slide 29
Requerimientos:
Planeacion:

## Slide 30
Diseño:
Implementacion:

## Slide 31
Pruebas:
Postmortem:

## Slide 32: Gestion de Defectos
Gestión de defectos: 20h 30min invertidas en registro, corrección y seguimiento.

## Slide 33: Pruebas Unitarias
1.Se realizo primero la prueba de registrar usuario y el rol que es el usuario.

## Slide 34
2. Se hizo el inicio de sesión

## Slide 35
3.Este es el menú principal del usuario.

## Slide 36
4.Registro de los datos de envío

## Slide 37
5. La lista de envios con su Id Env-20251021-9513

## Slide 38
6. Se verifica que si se guardo en la base de datos con la información
7. Se verifica si se registró el dato en tracking_events

## Slide 39
8. Se verificó los registros de usuarios con sus roles

## Slide 40: Analisis General
Proceso: Metodología iterativa, trazabilidad completa y comunicación efectiva.
Esfuerzo: Trabajo constante, coordinación entre roles y seguimiento de tareas.
Producto: Sistema funcional, estable, escalable y con buena arquitectura.

## Slide 41: DOFA

## Slide 42: Propuesta de mejora para etapa 2
Procesos: documentación centralizada, revisión de código
Técnica: optimización de código, automatización de pruebas, seguridad de datos
Funcional: UX mejorada, Sistema de gestion general
Coordinación: roles claros, capacitación cruzada, reuniones periódicas

## Slide 43: Conclusiones
1.LogiApp cumplió sus objetivos: funcionalidad, estabilidad y usabilidad
2.Trabajo colaborativo y coordinación efectiva
3.Producto final adaptable y con potencial de mejora futura